## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20 | Columna21 | Columna22 | Columna23 | Columna24 | Columna25 | Columna26 | Columna27 | Columna28 | Columna29 | Columna30 | Columna31 | Columna32 | Columna33 | Columna34 | Columna35 | Columna36 | Columna37 | Columna38 | Columna39 | Columna40 | Columna41 | Columna42 | Columna43 | Columna44 | Columna45 | Columna46
Columna1: #; Columna2: Actividad; Columna3: Tiempo Estimado; Columna4: Noviembre; Columna8: Diciembre |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio
1 | Inicio del proyecto | 1 semana | >
2 | Recepcion y revision del contrato | 1 semana
3 | Selección del administrador del proyecto | 1 semana
4 | Revsion y ajuste de compromisos | 1 semana
5 | Estimacion del software | 1 semana
6 | Elaboracion de planes de proyecto | 2 semanas
7 | Solicitud y obtencion de recursos | 1 semana
8 | Organización de la reunion de inicio | 1 semana
9 | Preparar lista de interesados y cuestoinario | 1 semana
10 | Analisis de documentos y elaboracion del modelo de datos y procesos | 2 semanas
11 | Identificacion de requerimientos fiuncionales, tecnicos y no funcionales | 2 semanas
12 | Elaboracion y revision del documentos de especificacion de requerimientos (SRS) | 1 semana
13 | Diseño de estandares debases de datos, interfaces de usuario y reportes | 1 semana
14 | Diseño de modelo de datos, interfaces externas, navegacion y objetos | 2 semanas
15 | Elaboracion del documento de diseño del software (SDD) y su revision | 1 semana
16 | Montaje del ambiente de desarrollo y entrenamiento del equipo en las guias de codificacion | 1 semana
17 | Creacion de la base de datos de desarrollo y datos de prueba | 1 semana
18 | Codificacion, revision y pruebas unitarias de cada modulo | 4 semanas
19 | Desarrollo del plan de integracion y configuracion del ambiente | 1 semana
20 | Integracion de los modulos, revision y ejecucion de pruebas de integracion | 2 semanas
21 | Preparacion y revision de los casos de prueba del sistema | 1 semana
22 | Configuracion del ambiente de pruebas de sistema | 2 semanas
23 | Registro, analisis y correccion de defectos | 1 semana
24 | Configuracion del ambiente de pruebas de aceptacion | 1 semana
25 | Asistencia del cliente en la ejecucion de pruebas de aceptacion | 1 semana
26 | Correcion de degectos y obtencion de la aprobacion final | 1 semana
27 | Elaboracion de documentos de instalacion, manuales de usuario y tecnico, y manual de solucion de problemas | 2 semanas
28 | Ensamblaje de todos los entregables y revision de la entrega final | 1 semana
29 | Revision y retroalimentacion de los entregables con el cliente | 1 semana
30 | Mapeo de base de datos y desarrollo de utilerias de migracion | 1 semana
31 | Ejecucion de la migracion y revision de precision | 1 semana
32 | Recepcion de reportes de defectos del cliente y correcion de los mismos | 2 semanas
33 | Soporte tecnico durante el periodo de garantia | 4 semanas
34 | Documentacion de mejores practicas, dificultades y componentes reutilizables | 1 semana
35 | Revision final, obtencion de metricas y liberacion de recursos | 1 semana