## Hoja1
ID | Actividad | Precedencia | Duración Estimada (semanas)
1 | Inicio del proyecto | Ninguna | 1
2 | Recepción y revisión del contrato | 1 | 1
3 | Selección del administrador del proyecto | 2 | 1
4 | Revisión y ajuste de compromisos | 3 | 1
5 | Estimación del software (tamaño, esfuerzo, costo, calendario) | 4 | 1
6 | Elaboración de planes de proyecto | 4 | 2
7 | Solicitud y obtención de recursos | 6 | 1
8 | Organización de la reunión de inicio (kickoff) | 6 | 1
9 | Preparar lista de interesados y cuestionario de entrevistas | 7, 8 | 1
10 | Conducir entrevistas y recopilar hallazgos | 9 | 1
11 | Análisis de documentos y elaboración del modelo de datos y procesos | 10 | 2
12 | Identificación de requerimientos funcionales, técnicos y no funcionales | 10, 11 | 2
13 | Elaboración y revisión del documento de especificación de requerimientos (SRS) | 12 | 1
14 | Diseño de estándares de bases de datos, interfaces de usuario y reportes | 13 | 1
15 | Diseño del modelo de datos, interfaces externas, navegación y objetos | 13 | 2
16 | Elaboración del documento de diseño del software (SDD) y su revisión | 14, 15 | 1
17 | Montaje del ambiente de desarrollo y entrenamiento del equipo en las guías de codificación | 16 | 1
18 | Creación de la base de datos de desarrollo y datos de prueba | 16 | 1
19 | Codificación, revisión y pruebas unitarias de cada módulo | 17, 18 | 4
20 | Desarrollo del plan de integración y configuración del ambiente de integración | 17, 18 | 1
21 | Integración de los módulos, revisión y ejecución de pruebas de integración | 19, 20 | 2
22 | Preparación y revisión de los casos de prueba del sistema | 21 | 1
23 | Configuración del ambiente de pruebas y ejecución de pruebas de sistema | 21 | 2
24 | Registro, análisis y corrección de defectos | 22, 23 | 1
25 | Configuración del ambiente de pruebas de aceptación | 24 | 1
26 | Asistencia al cliente en la ejecución de pruebas de aceptación | 25 | 1
27 | Corrección de defectos y obtención de la aprobación final | 25, 26 | 1
28 | Elaboración de documentos de instalación, manuales de usuario y técnico, y manual de solución de problemas | 24 | 2
29 | Ensamblaje de todos los entregables y revisión de la entrega final | 27, 28 | 1
30 | Revisión y retroalimentación de los entregables con el cliente | 29 | 1
31 | Mapeo de base de datos y desarrollo de utilerías de migración (si aplica) | 26, 28 | 1
32 | Ejecución de la migración y revisión de precisión (si aplica) | 31 | 1
33 | Recepción de reportes de defectos del cliente y corrección de los mismos | 30 | 2
34 | Soporte técnico durante el periodo de garantía | 32, 33 | 4
35 | Documentación de mejores prácticas, dificultades y componentes reutilizables | 32, 34 | 1
36 | Revisión final, obtención de métricas y liberación de recursos | 35 | 1