## Hoja1
FASE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO
1 | Investigacion y selección del software | 2 semanas
2 | Configuracion e instalacion del software | 1 semana
3 | Capacitacion del Personal | 2 semanas
4 | Pruebas y ajustes | 1 semana
5 | Implementacion completa | 2 semanas
6 | Monitoreo y optimizacion continua | 3 meses
| Tiempo total | 20 semanas
FASE | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ESTIMADO (dolares)
1 | Licencia del Software | 1500
2 | Hardware (dispositivos moviles o tablets) | 600
3 | Hardware (Computadoras o terminales | 1200
4 | Capacitacion del personal | 1000
5 | Implementacion y soporte tecnico | 1000
6 | Costos de mantenimiento y actualizaciones | 500
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO | 5800